## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop
| Grupo: | 6
| Proyecto: | Sistema de Ecommerce - Super Shop (SS)
| Enfoque de desarrollo: | XP - Extreme Programming
| Inicio: | 2023-04-07
| Fin: | 2023-06-21
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
PLANIFICACIÓN | Reunión con el Stakeholder | - | - | Artadi G./Líder del proyecto | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A., Marcos E. | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100% | S1
[5 empty] | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SS-PC.DOCX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A. | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SS-CP.XLSX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A.
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Artadi G./Líder del proyecto | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SS-LHU.DOCX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A. | 2023-04-11 | 2023-05-27 | 0%
| Especificar Requisitos del Software 1: | Sistema de logeo para poder ingresar al almacén | SS-SDL.DOCX | Ortiz A./BE (BackEnd) | 2023-04-05 | 2023-04-21 | 100%
| Especificar Requisito del Software 2: | Añadir productos al inventario del programa | SS-ANA.DOCX | Santa Cruz E. (T) | 2023-04-05 | 2023-04-30 | 100%
| Especificar Requisito del Software 3: | Eliminar productos al inventario del programa | SS-ELI.DOCX | Caballero Meza O./FE(FrontEnd) | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 0%
| Especificar Requisito del Software 4: | Modificar productos del inventario | SS-MOD.DOCX | Santa Cruz E. (T) | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 100%
| Especificar Requisito del Software 5: | Generar reporte del inventario | SS-GRPI.DOCX | Canales Borda G. /Desarrollador Back-End (DB), T | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 100%
| Especificar Requisito del Software 6: | Listar productos del inventario | SS-LPI.DOCX | Artadi Ruiz G.(Líder del proyecto) | 2023-04-05 | 2023-04-26 | 0%
DISEÑO Y CODIFICACIÓN | Trabajar la Arquitectura del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Caballero Meza O./AD(Data Analist), Rojas P. (AR/QA) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 100%
| Proponer el diseño inicial del Sistema de Inventario | Documento de Diseño del Sistema de Inventario | SS-DDSI.PDF | Santa Cruz E./FE (FrontEnd) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 100% | S3 -S4
| Diseñar la interfaz del inventario | Documento de Interfaz utilizada en el Sistema de Inventario. | SS-DISI.PDF | Santa Cruz E./FE (FrontEnd) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 100%
| Diseñar la base de datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Caballero Meza O./DBA(Database Administrator) | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 100%
| Iniciar con la codificación del proyecto |  |  |  | 2023-04-30
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Ortiz A. (BE) | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 100% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SS-RPS.DOCX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A., Rojas. P | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 100%
| Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-30
CODIFICACIÓN Y PRUEBAS | Añadir más requisitos de Software por el cliente | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Caballero Meza O./AD(Data Analist) | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar el diseño del Sistema de Inventario | Documento de Verificación del Sistema de Inventario. | SS-DVSI.PDF | Ortiz A. (BE) | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Base de Datos | Documento de Verificación de la Base de Datos. | SS-DVBD.DOCX | Ortiz A. (BE), Caballero Meza O./DBA(Database Administrator) | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 100%
| Realizar el testeo de diversas funciones del software | Documento de Testeo de Funciones | SS-TEF.DOCX | Canales Borda G. (T), Santa Cruz E. (T), Rojas. P(QA) | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 100%
| Someter a pruebas unitarias el software | Documento de Pruebas Unitarios | SS-PU.DOCX | Canales Borda G. (T), Santa Cruz E. (T), Rojas. P(QA) | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS2.DOCX | Ortiz A. (BE) | 2023-05-08 | 2023-05-24 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SS-RSS.DOCX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A., Rojas. P | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-24
PRUEBAS Y LANZAMIENTO | Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Caballero Meza O./AD(Data Analist) | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 0%
| Verificar y finalizar documento del diseño del Sistema de Inventario | Documento de Verificación del Sistema de Inventario. | SS-DVSI2.PDF | Santa Cruz E. (T) | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 0%
| Verificar y finalizar documento de la Base de Datos | Documento de Verificación de la Base de Datos. | SS-DVBD2.DOCX | Ortiz A. (BE), Caballero Meza O./DBA(Database Administrator) | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS2.DOCX | Caballero Meza O./AD(Data Analist), Rojas P. (AR/QA) | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SS-DPS.DOCX | Canales Borda G. (T), Santa Cruz E. (T), Rojas. P(QA) | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS3.DOCX | Ortiz A. (BE) | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SS-RTS.DOCX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A., Rojas. P | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 0% | S9 - S10
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SS-MU.DOCX | Artadi G./Líder del proyecto, Caballero O., Canales G., Santa Cruz E., Ortiz A., Rojas. P | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SS-ACP.DOCX | Artadi Ruiz G. (Líder del proyecto) | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-05-18 | 2023-06-21

## IntegrantesRoles
Herramienta: Python
GRUPO 6
Apellido y nombre | Rol
Artadi Ruiz, Gonzalo | Líder del Proyecto
Caballero, Omar | DBA (Administrador de Base de Datos),Analista de Datos
Ortiz Quispe, Akcel Eduardo | Desarrollador Backend(BE), DBA
Santa Cruz Pachas, Edward Grover | Desarrollador FrontEnd (DF), Tester (T)
Rojas Huamani, Percy | Arquitecto de Software (AR), Analista QA
Canales, Gerson | Desarrollador Backend(BE),Tester (T)
Marcos Vásquez, Eduardo | Desarrollador FrontEnd (DF), Diseñador UX (UX)
Repositorio GItHub | https://github.com/Weebmaster69/sistema-ecommerce