## Solicitud de cambio- det
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
ID | SC001 | ID | SC002 | ID | SC003 | ID | SC004 | ID | SC005 | ID | SC006 | ID | SC007 | ID | SC008
Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15
Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS)
Funcionalidad | Mostrar la contraseña en el sistema de Login | Funcionalidad | Cambiar la fuente de la ventana inicial | Funcionalidad | Presentar un carril de fotos en la ventana | Funcionalidad | Poder contar con un ícono personalizado | Funcionalidad | Poder cambiar la paleta de colores a gusto del cliente | Funcionalidad | Bloquear el ingreso al sistema tras 4 intentos fallidos | Funcionalidad | Cambiar el logo presente en la barra de tareas | Funcionalidad | Poder cambiar la contraseña en caso de olvido
Fuente (stakeholder) | Carlos Ramirez(Administrativo del sistema de login) | Fuente (stakeholder) | Carlos Ramirez(Administrativo del sistema de login) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Carlos Ramirez(Administrativo del sistema de login) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño)
Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login) | Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login) | Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login) | Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login) | Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login) | Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Henry Pérez (Jefe del sistema de login)
Descripcion | El cambio consiste en la posibilidad de poder visualizar la contraseña mediante un botón de muestra en el login. | Descripcion | El cambio solicitado consiste en el cambio de la fuente que se presenta en la ventana del login | Descripcion | El cambio consiste en la presentación de diversas imágenes del negocio a través de un carril de fotos en el inicio | Descripcion | El cambio consiste en la incorporación de un ícono en las diversas ventanas que contienen al sistema | Descripcion | El cambio consiste en la incorporación de una opción para poder cambiar la paleta de colores del programa | Descripcion | El cambio consiste en la incorporación de un sistema que impida el logueo por 45 segundos tras 4 intentos fallidos | Descripcion | El cambio consiste en la incorporación de un ícono en la parte de la barra de tareas del sistema operativo | Descripcion | El cambio consiste en poder agregar un apartado para el cambio de contraseña, en caso de que el usuario se haya olvidado la contraseña
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario debido a que se requiere que el sistema de login sea similar a los actuales, además, para evitar inconvenientes a la hora del ingreso de credenciales | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario debido a que el cliente desea que la fuente se vea más agradable a la vista. | Justificacion | Se considera necesario para poder tener un aspecto más agradable en el incio de la página | Justificacion | Se considera necesario para poder contar con una personalización según el negocio que lo maneje. | Justificacion | Se considera necesario para poder contar con una personalización según el negocio que lo maneje. | Justificacion | Se considera necesario para poder mantener la seguridad del sistema tras logeos fallidos. | Justificacion | Se considera necesario para poder diferenciar el programa y que no tenga el ícono predeterminado | Justificacion | Se considera necesario para poder mantener el uso correcto del programa en caso de que la contraseña haya sido olvidada, así se pueda cambiar y continuar con las funcionalidades
ID | SC009 | ID | SC010 | ID | SC011 | ID | SC012 | ID | SC013 | ID | SC014 | ID | SC0015 | ID | SC0016
Fecha: | 2023-06-14 | Fecha: | 2023-06-17 | Fecha: | 2023-06-18 | Fecha: | 2023-06-18 | Fecha: | 2023-06-18 | Fecha: | 2023-06-18 | Fecha: | 2023-06-19 | Fecha: | 2023-06-12
Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS)
Funcionalidad | Resaltar el stock del reporte de inventario | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por stock de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por nombre de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario en un rango de stock | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario en un rango de precio | Funcionalidad | Comparación del producto y aumento de stock | Funcionalidad | Cambio de Resolución de la aplicación de SuperShop
Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Ricardo Pérez (Administrativo del Sistema de Añadido) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño)
Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Roberto Díaz (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño)
Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se resalten aquellos que cuentan con un stock menor a las 10 unidades en el inventario (base de datos) | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda ordenar los productos de manera ascendente o descendente en base a su stock | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda ordenar los productos de manera ascendente o descendente en base a su nombre | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda ordenar los productos de manera ascendente o descendente en base a su precio | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda mostrar los productos que se encuentren en un cierto rango en base a su stock | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda mostrar los productos que se encuentren en un cierto rango en base a su precio | Descripcion | Comparar los nombres de los productos que se agregará a la base de datos, viendo en que si este ya está dentro, solo se sume el stock al instante que te salga un aviso sobre lo que está pasando. | Descripcion | El cambio consiste en poder cambiar la resolución de pantalla en la aplicación
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para poder tener en cuenta cuales son los productos con stock bajo y abastecerlos | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para poder tener en cuenta cuales son los productos con stock bajo o stock alto | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar alfabeticamente los productos | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar cuales son los productos de bajo o alto costo | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar cuales son los productos que se encuentran en un rango de stock específico | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar cuales son los productos que se encuentran en un rango de precio específico | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para el ahorro de recursos en la base de datos y ayudar en la búsqueda. | Justificacion | Se considera necesario para tener una misma vista al programa y su interfaz en cualquier tipo de dispositivo
ID | SC0017 | ID | SC0018 | ID | SC0019 | ID | SC0020 | ID | SC0021 | ID | SC0022 | ID | SC0023 | ID | SC0024
Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-15 | Fecha: | 2023-06-20 | Fecha: | 2023-06-21 | Fecha: | 2023-06-21 | Fecha: | 2023-06-21 | Fecha: | 2023-06-22 | Fecha: | 2023-06-25
Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS)
Funcionalidad | Cambio de Iconos en el programa | Funcionalidad | Cambio de color en botones en elprograma | Funcionalidad | Agregar cierre por inactividad al programa | Funcionalidad | Exporte a excel del reporte de productos | Funcionalidad | Exporte a excel de la lista de productos | Funcionalidad | Agregar modo oscuro | Funcionalidad | Autorización para la eliminación de un producto | Funcionalidad | Agregar boton de cerrar sesión
Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño) | Fuente (stakeholder) | Teodoro Pérez (Administrativo del Sistema de Eliminado) | Fuente (stakeholder) | Jorge López (Administrativo de diseño)
Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Marco Bolaños (Jefe de diseño)
Descripcion | El cambio consiste en cambiar los íconos de los botones del programa | Descripcion | El cambio consiste en cambiar el color de los botones del programa | Descripcion | El cambio consiste en que despues de un determinado de tiempo de inactividad en la aplicación, este se cierre solo. | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos, este se puede exportar en un archivo excel. | Descripcion | El cambio consiste en que al momento de mostrar la lista de los productos, este se puede exportar en un archivo excel. | Descripcion | El cambio consiste en agregar un modo oscuro o paleta de colores oscuras para la aplicación | Descripcion | El cambio consiste en que al eliminar una entrada del listado de productos, se muestre una vista de confirmación adicional, en la que se detallen los datos del producto a descartar, así como un mensaje enfatizando que la acción es irreversible | Descripcion | El cambio consiste en que en el menu haya un boton para cerrar sesión manualmente
Justificacion | Se considera necesario para aumentar la intuitividad de los botones en nuestra aplicación | Justificacion | Se considera necesario para mejorar el aspecto gráfico del programa y la eficiencia en encontrar los botones de manera mas facil | Justificacion | Se considera necesario para evitar el uso indebido de personal no autorizado por algún error de dejar la cuenta abierta por parte del personal | Justificacion | Se considera necesario para un mejor manejo y la capaciad de trasladar información a diversos programas o servicios sobre la base de datos | Justificacion | Se considera necesario para un mejor manejo y la capaciad de trasladar información a diversos programas o servicios sobre la base de datos | Justificacion | Se considera necesario para trabajos a altas horas de la noche por parte del personal, así mejorar el rendimiento de estos no sobrecargando la vista de nuestros trabajadores | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario debido a que prevendría que el diseño pueda generar problemas, puesto que la opción de eliminar es irrevocable y consumiría tiempo del usuario el corregir un accidente. | Justificacion | Se considera necesario para evitar el uso indebido de personal no autorizado por algún error de dejar la cuenta abierta por parte del personal.
ID | SC0025 | ID | SC0026 | ID | SC0027 | ID | SC028 | ID | SC029 | ID | SC030 | ID | SC031 | ID | SC032
Fecha: |  | Fecha: |  | Fecha: |  | Fecha: | 2023-07-03 | Fecha: | 2023-07-03 | Fecha: | 2023-07-03 | Fecha: | 2023-07-03 | Fecha: | 2023-07-03
Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS)
Funcionalidad |  | Funcionalidad |  | Funcionalidad |  | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente
Fuente (stakeholder) |  | Fuente (stakeholder) |  | Fuente (stakeholder) |  | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro)
Autor (Dueño del proceso) |  | Autor (Dueño del proceso) |  | Autor (Dueño del proceso) |  | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario)
Descripcion |  | Descripcion |  | Descripcion |  | Descripcion | El cambio consiste en comparar los nombres de los productos que se agregarán a la base de datos y, en caso de que el producto ya esté presente, simplemente sumar el stock existente en lugar de crear una nueva entrada. | Descripcion | El cambio consiste en implementar la opción de filtrar los productos por categorías en la página de ventas para facilitar la navegación de los usuarios. | Descripcion | El cambio consiste en implementar un sistema automático de envío de correos electrónicos a los clientes para recordarles sobre las reservas que tienen próximamente. | Descripcion | El cambio consiste en incluir un módulo en el sistema que permita registrar y hacer seguimiento de los horarios de trabajo, permisos y ausencias del personal. | Descripcion | El cambio consiste en agregar un chat en vivo en la plataforma de soporte para que los agentes puedan responder de manera instantánea a las consultas y problemas de los clientes
Justificacion |  | Justificacion |  | Justificacion |  | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para ahorrar recursos en la base de datos y mejorar la eficiencia en la búsqueda de productos. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para ahorrar recursos en la base de datos y mejorar la eficiencia en la búsqueda de productos. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la comunicación con los clientes, reducir el número de reservas olvidadas y brindar un mejor servicio. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la gestión del personal, tener un control más preciso de la asistencia y facilitar la planificación de horarios. | Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la experiencia del cliente, reducir los tiempos de respuesta y aumentar la satisfacción del servicio de soporte.
ID | SC033 | ID | SC034 | ID | SC035 | ID | SC036 | ID | SC037 | ID | SC038 | ID | SC039 | ID | SC040
Fecha: | 2023-07-06 | Fecha: | 2023-07-06 | Fecha: | 2023-07-06 | Fecha: | 2023-07-06 | Fecha: | 2023-07-06 | Fecha: | 2023-07-07 | Fecha: | 2023-07-07 | Fecha: | 2023-07-07
Sistema | Sistema de Gestión de Inventarios SuperShop(SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Ventas Online | Sistema | Sistema de Gestión de Recursos Humanos | Sistema | Sistema de Gestión de Proyectos | Sistema | Sistema de Gestión de Inventario SuperShop (SS) | Sistema | Sistema de Gestión Financiera | Sistema | Sistema de Gestión de Inventario SuperShop (SS) | Sistema | Sistema de Gestión de Recursos Humanos
Funcionalidad | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente | Funcionalidad | Agregar una función de carrito de compras para permitir a los usuarios seleccionar varios productos antes de finalizar la compra | Funcionalidad | Implementar un sistema de notificaciones automáticas para recordar a los empleados sobre las fechas límite de presentación de informes y solicitudes | Funcionalidad | Agregar una función de asignación de recursos para gestionar y asignar eficientemente los recursos del proyecto | Funcionalidad | Implementar un sistema de recomendación de productos relacionados para mejorar las ventas cruzadas y aumentar la satisfacción del cliente | Funcionalidad | Incorporar un módulo de conciliación bancaria automática para agilizar el proceso de conciliación de cuentas | Funcionalidad | Implementar un sistema de alertas de inventario bajo para productos en riesgo de agotarse | Funcionalidad | Integrar un módulo de autogestión de empleados para permitir que los empleados accedan y actualicen su información personal, soliciten vacaciones y realicen cambios en sus datos bancarios
Fuente (stakeholder) | Alberto Mejía (Administrativo del sistema de registro) | Fuente (stakeholder) | María Rodríguez (Gerente de ventas) | Fuente (stakeholder) | Pedro Mendoza (Director de Recursos Humanos) | Fuente (stakeholder) | Alejandro Torres (Director de Proyectos) | Fuente (stakeholder) | Ana López (Gerente de Ventas) | Fuente (stakeholder) | Roberto Mendoza (Contador Principal) | Fuente (stakeholder) | Claudia Torres (Gerente de Operaciones) | Fuente (stakeholder) | Gabriela Martínez (Gerente de Recursos Humanos)
Autor (Dueño del proceso) | Carlos Llontop (Jefe del sistema de stock e inventario) | Autor (Dueño del proceso) | Luisa Gómez (Líder del equipo de desarrollo web) | Autor (Dueño del proceso) | Laura Silva (Analista de Recursos Humanos) | Autor (Dueño del proceso) | Sandra Ríos (Gerente de Proyectos) | Autor (Dueño del proceso) | Juan García (Especialista en Ventas) | Autor (Dueño del proceso) | Carolina Ruiz (Analista Financiero) | Autor (Dueño del proceso) | Ricardo Fernández (Analista de Inventarios) | Autor (Dueño del proceso) | Andrés Sánchez (Especialista en Recursos Humanos)
Descripcion | El cambio consiste en incorporar una funcionalidad que permita realizar un seguimiento detallado de las tareas y hitos de cada proyecto, facilitando la planificación y control. | Descripción | El cambio implica desarrollar un módulo de carrito de compras que permita a los usuarios seleccionar múltiples productos, ver un resumen de la compra y realizar el pago de manera conjunta al finalizar la selección | Descripción | El cambio implica desarrollar una funcionalidad que envíe recordatorios automáticos a los empleados a través de correos electrónicos o notificaciones en la aplicación, para que estén informados sobre las fechas límite de presentación de informes y solicitudes | Descripción | El cambio implica desarrollar una función que permita gestionar y asignar recursos como personal, equipos y materiales a los proyectos de manera eficiente, teniendo en cuenta la disponibilidad y las habilidades requeridas | Descripción | El cambio implica desarrollar un sistema que analice el historial de compras de los clientes y recomiende productos relacionados durante el proceso de compra, lo que promoverá las ventas cruzadas y proporcionará una experiencia personalizada al cliente | Descripción | El cambio implica desarrollar un módulo que compare automáticamente los registros del sistema con los extractos bancarios, identificando y registrando automáticamente las diferencias y simplificando el proceso de conciliación | Descripción | El cambio consiste en configurar un sistema de alertas que notifique automáticamente al personal de inventarios cuando los niveles de stock de un producto estén por debajo de un umbral definido, para que se puedan tomar medidas preventivas | Descripción | El cambio implica desarrollar un módulo seguro en el sistema de recursos humanos que permita a los empleados acceder y administrar su información personal, realizar solicitudes de vacaciones y actualizar sus datos bancarios sin necesidad de intervención del personal de RR.HH.
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la gestión de proyectos, tener un mayor control sobre las tareas y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. | Justificación | La implementación de un carrito de compras mejorará la experiencia del usuario al proporcionar una forma más conveniente de seleccionar y comprar múltiples productos en una sola transacción | Justificación | La implementación de notificaciones automáticas mejorará la comunicación interna y ayudará a garantizar que los empleados cumplan con los plazos establecidos, evitando retrasos y posibles sanciones | Justificación | La función de asignación de recursos ayudará a optimizar el uso de los recursos disponibles, evitará sobrecargas y conflictos en la asignación, y mejorará la planificación y ejecución de los proyectos | Justificación | El sistema de recomendación de productos relacionados aumentará las oportunidades de venta, mejorará la experiencia del cliente al ofrecer sugerencias relevantes y fomentará la fidelidad del cliente al proporcionar una experiencia de compra más personalizada. | Justificación | La conciliación bancaria automática reducirá el tiempo y los esfuerzos requeridos para realizar la conciliación manualmente, mejorando la eficiencia del departamento financiero | Justificación | Las alertas de inventario bajo ayudarán a evitar situaciones de falta de stock, asegurando que los productos estén disponibles en todo momento y mejorando la satisfacción del cliente | Justificación | El módulo de autogestión de empleados agilizará los procesos administrativos y reducirá la carga de trabajo del departamento de RR.HH., al permitir que los empleados realicen cambios y solicitudes de forma autónoma y rápida

## Solicitudes de Cambio
ID | Fecha | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | EstadoID | CCC(ID) | Analisis de CCC (ID) | Tipo de clasificación | Fecha de inicio de comite | Fecha fin de comite | Persona responsable de la atención | F. de implementación | F. de verificación | Usuario que verificó | F. de aprobacion | F. Cierre
SC001 | 2023-06-09 | SuperShop | Carlos Ramirez | Henry Pérez | El cambio consiste en la posibilidad de poder visualizar la contraseña mediante un botón de muestra en el login. | El cambio solicitado se considera necesario debido a que se requiere que el sistema de login sea similar a los actuales, además, para evitar inconvenientes a la hora del ingreso de credenciales | 1
SC002 | 2023-06-08 | SuperShop | Carlos Ramirez | Henry Pérez | El cambio solicitado consiste en el cambio de la fuente que se presenta en la ventana del login | El cambio solicitado se considera necesario debido a que el cliente desea que la fuente se vea más agradable a la vista. | 1 |  |  |  | - | -
SC003 | 2023-06-07 | SuperShop | Jorge López | Henry Pérez | El cambio consiste en la presentación de diversas imágenes del negocio a través de un carril de fotos en el inicio | Se considera necesario para poder tener un aspecto más agradable en el incio de la página | 1 |  |  | Estandar
SC004 | 2023-06-12 | SuperShop | Jorge López | Henry Pérez | El cambio consiste en la incorporación de un ícono en las diversas ventanas que contienen al sistema | Se considera necesario para poder contar con una personalización según el negocio que lo maneje. | 1 |  |  | Estandar
SC005 | 2023-06-03 | SuperShop | Jorge López | Henry Pérez | El cambio consiste en la incorporación de una opción para poder cambiar la paleta de colores del programa | Se considera necesario para poder contar con una personalización según el negocio que lo maneje. | 8 |  |  | Estandar | 2023-06-05 | 2023-06-08 | Marco Pachas |  |  |  | 2023-06-11
SC006 | 2023-06-04 | SuperShop | Carlos Ramirez | Henry Pérez | El cambio consiste en la incorporación de un sistema que impida el logueo por 45 segundos tras 4 intentos fallidos | Se considera necesario para poder mantener la seguridad del sistema tras logeos fallidos. | 8 |  |  | Estandar | 2023-06-06 | 2023-06-09 | Angel Martinez |  |  |  | 2023-06-10
SC007 | 2023-06-01 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en la incorporación de un ícono en la parte de la barra de tareas del sistema operativo | El cambio consiste en poder agregar un apartado para el cambio de contraseña, en caso de que el usuario se haya olvidado la contraseña | 5 | CCC01 | AN001 | Estandar | 2023-06-03 | 2023-06-06 | Ricardo Huaman
SC008 | 2023-06-10 | SuperShop | Jorge López | Henry Pérez | El cambio consiste en poder agregar un apartado para el cambio de contraseña, en caso de que el usuario se haya olvidado la contraseña | Se considera necesario para poder mantener el uso correcto del programa en caso de que la contraseña haya sido olvidada, así se pueda cambiar y continuar con las funcionalidades | 5 | CCC01 |  | Estandar | 2023-06-11
SC009 | 2023-06-14 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se resalten aquellos que cuentan con un stock menor a las 10 unidades en el inventario (base de datos) | El cambio solicitado se considera necesario para poder tener en cuenta cuales son los productos con stock bajo y abastecerlos |  | CCC01
SC010 | 2023-06-17 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda ordenar los productos de manera ascendente o descendente en base a su stock | El cambio solicitado se considera necesario para poder tener en cuenta cuales son los productos con stock bajo o stock alto |  | CCC01
SC011 | 2023-06-18 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda ordenar los productos de manera ascendente o descendente en base a su nombre | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar alfabeticamente los productos |  | CCC01
SC012 | 2023-06-18 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda ordenar los productos de manera ascendente o descendente en base a su precio | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar cuales son los productos de bajo o alto costo |  | CCC01
SC013 | 2023-06-18 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda mostrar los productos que se encuentren en un cierto rango en base a su stock | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar cuales son los productos que se encuentran en un rango de stock específico |  | CCC01
SC014 | 2023-06-18 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos y sus respectivos stocks, se pueda mostrar los productos que se encuentren en un cierto rango en base a su precio | El cambio solicitado se considera necesario para poder buscar cuales son los productos que se encuentran en un rango de precio específico |  | CCC01
SC015 | 2023-06-19 | SuperShop | Ricardo Pérez | Roberto Díaz | Comparar los nombres de los productos que se agregará a la base de datos, viendo en que si este ya está dentro, solo se sume el stock al instante que te salga un aviso sobre lo que está pasando. | El cambio solicitado se considera necesario para el ahorro de recursos en la base de datos y ayudar en la búsqueda. |  | CCC01
SC016 | 2023-06-12 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en poder cambiar la resolución de pantalla en la aplicación | Se considera necesario para tener una misma vista al programa y su interfaz en cualquier tipo de dispositivo |  | CCC01
SC017 | 2023-06-15 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en cambiar los íconos de los botones del programa | Se considera necesario para aumentar la intuitividad de los botones en nuestra aplicación |  | CCC01
SC018 | 2023-06-15 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en cambiar el color de los botones del programa | Se considera necesario para mejorar el aspecto gráfico del programa y la eficiencia en encontrar los botones de manera mas facil |  | CCC01
SC019 | 2023-06-20 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en que despues de un determinado de tiempo de inactividad en la aplicación, este se cierre solo. | Se considera necesario para evitar el uso indebido de personal no autorizado por algún error de dejar la cuenta abierta por parte del personal |  | CCC01
SC020 | 2023-06-21 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en que al momento de generar un reporte de los productos, este se puede exportar en un archivo excel. | Se considera necesario para un mejor manejo y la capaciad de trasladar información a diversos programas o servicios sobre la base de datos |  | CCC01
SC021 | 2023-06-21 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en que al momento de mostrar la lista de los productos, este se puede exportar en un archivo excel. | Se considera necesario para un mejor manejo y la capaciad de trasladar información a diversos programas o servicios sobre la base de datos |  | CCC01
SC022 | 2023-06-21 | SuperShop | Jorge Lopez | Marco Bolaños | El cambio consiste en agregar un modo oscuro o paleta de colores oscuras para la aplicación | Se considera necesario para trabajos a altas horas de la noche por parte del personal, así mejorar el rendimiento de estos no sobrecargando la vista de nuestros trabajadores |  | CCC01
SC023 | 2023-08-22 | SuperShop | Teodoro Pérez | Carlos Llontop | El cambio consiste en que al eliminar una entrada del listado de productos, se muestre una vista de confirmación adicional, en la que se detallen los datos del producto a descartar, así como un mensaje enfatizando que la acción es irreversible | El cambio solicitado se considera necesario debido a que prevendría que el diseño pueda generar problemas, puesto que la opción de eliminar es irrevocable y consumiría tiempo del usuario el corregir un accidente. | 9 | CCC01 | AN002 | Estandar | 2023-06-14 | 2023-06-18 | Angel Lopez | 2023-06-20 | 2023-06-21 | Pedro Rodriguez | 2023-06-21 | 2023-06-22
SC024 | 2023-06-25 | SuperShop | Jorge López | Marco Bolaños | El cambio consiste en que en el menu haya un boton para cerrar sesión manualmente | Se considera necesario para evitar el uso indebido de personal no autorizado por algún error de dejar la cuenta abierta por parte del personal. |  | CCC01
SC025 |  | SuperShop | [5 empty] | CCC01
SC026 |  | SuperShop | [5 empty] | CCC01
SC027 |  | SuperShop | [5 empty] | CCC01
SC028 | 2023-07-03 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en comparar los nombres de los productos que se agregarán a la base de datos y, en caso de que el producto ya esté presente, simplemente sumar el stock existente en lugar de crear una nueva entrada. | El cambio solicitado se considera necesario para ahorrar recursos en la base de datos y mejorar la eficiencia en la búsqueda de productos. |  | CCC01
SC029 | 2023-07-03 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en implementar la opción de filtrar los productos por categorías en la página de ventas para facilitar la navegación de los usuarios. | El cambio solicitado se considera necesario para ahorrar recursos en la base de datos y mejorar la eficiencia en la búsqueda de productos. |  | CCC01
SC030 | 2023-07-03 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en implementar un sistema automático de envío de correos electrónicos a los clientes para recordarles sobre las reservas que tienen próximamente. | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la comunicación con los clientes, reducir el número de reservas olvidadas y brindar un mejor servicio. |  | CCC01
SC031 | 2023-07-03 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en incluir un módulo en el sistema que permita registrar y hacer seguimiento de los horarios de trabajo, permisos y ausencias del personal. | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la gestión del personal, tener un control más preciso de la asistencia y facilitar la planificación de horarios. |  | CCC01
SC032 | 2023-07-03 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en agregar un chat en vivo en la plataforma de soporte para que los agentes puedan responder de manera instantánea a las consultas y problemas de los clientes | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la experiencia del cliente, reducir los tiempos de respuesta y aumentar la satisfacción del servicio de soporte. |  | CCC01
SC033 | 2023-07-06 | SuperShop | Alberto Mejía | Carlos Llontop | El cambio consiste en incorporar una funcionalidad que permita realizar un seguimiento detallado de las tareas y hitos de cada proyecto, facilitando la planificación y control. | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la gestión de proyectos, tener un mayor control sobre las tareas y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. |  | CCC01
SC034 | 2023-07-06 | SuperShop | María Rodríguez | Luisa Gómez | El cambio implica desarrollar un módulo de carrito de compras que permita a los usuarios seleccionar múltiples productos, ver un resumen de la compra y realizar el pago de manera conjunta al finalizar la selección | La implementación de un carrito de compras mejorará la experiencia del usuario al proporcionar una forma más conveniente de seleccionar y comprar múltiples productos en una sola transacción |  | CCC01
SC035 | 2023-07-06 | SuperShop | Pedro Mendoza | Laura Silva | Implementar un sistema de notificaciones automáticas para recordar a los empleados sobre las fechas límite de presentación de informes y solicitudes | La implementación de notificaciones automáticas mejorará la comunicación interna y ayudará a garantizar que los empleados cumplan con los plazos establecidos, evitando retrasos y posibles sanciones |  | CCC01
SC036 | 2023-07-06 | SuperShop | Alejandro Torres | Sandra Ríos | El cambio implica desarrollar una función que permita gestionar y asignar recursos como personal, equipos y materiales a los proyectos de manera eficiente, teniendo en cuenta la disponibilidad y las habilidades requeridas | La función de asignación de recursos ayudará a optimizar el uso de los recursos disponibles, evitará sobrecargas y conflictos en la asignación, y mejorará la planificación y ejecución de los proyectos |  | CCC01
SC037 | 2023-07-06 | SuperShop | Ana López | Juan García | El cambio implica desarrollar un sistema que analice el historial de compras de los clientes y recomiende productos relacionados durante el proceso de compra, lo que promoverá las ventas cruzadas y proporcionará una experiencia personalizada al cliente | El sistema de recomendación de productos relacionados aumentará las oportunidades de venta, mejorará la experiencia del cliente al ofrecer sugerencias relevantes y fomentará la fidelidad del cliente al proporcionar una experiencia de compra más personalizada. |  | CCC01
SC038 | 2023-07-07 | SuperShop | Roberto Mendoza | Carolina Ruiz | El cambio implica desarrollar un módulo que compare automáticamente los registros del sistema con los extractos bancarios, identificando y registrando automáticamente las diferencias y simplificando el proceso de conciliación | La conciliación bancaria automática reducirá el tiempo y los esfuerzos requeridos para realizar la conciliación manualmente, mejorando la eficiencia del departamento financiero |  | CCC01
SC039 | 2023-07-07 | SuperShop | Claudia Torres | Ricardo Fernández | El cambio consiste en configurar un sistema de alertas que notifique automáticamente al personal de inventarios cuando los niveles de stock de un producto estén por debajo de un umbral definido, para que se puedan tomar medidas preventivas | Las alertas de inventario bajo ayudarán a evitar situaciones de falta de stock, asegurando que los productos estén disponibles en todo momento y mejorando la satisfacción del cliente |  | CCC01
SC040 | 2023-07-07 | SuperShop | Gabriela Martínez | Andrés Sánchez | El cambio implica desarrollar un módulo seguro en el sistema de recursos humanos que permita a los empleados acceder y administrar su información personal, realizar solicitudes de vacaciones y actualizar sus datos bancarios sin necesidad de intervención del personal de RR.HH. | El módulo de autogestión de empleados agilizará los procesos administrativos y reducirá la carga de trabajo del departamento de RR.HH., al permitir que los empleados realicen cambios y solicitudes de forma autónoma y rápida |  | CCC01

## Analisis del CCC
Peticion ID | SC007 |  |  |  |  | Peticion ID | SC010
ID CCC: | CCC001 |  |  |  |  | ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-03 |  |  |  |  | Fecha | 2023-06-21
id Analisis | AN001 |  |  |  |  | id Analisis | AN002
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo | Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Base de Datos | 1 tabla: credenciales | RI001 | Riesgo de tiempo | Se puede presentar el riesgo de que al modificar la tabla de la base de datos, pueda haber problemas a la hora de trabajarla en cuestiones de latencia. | 1 | Interfaz | Se mostrarán los respectivos cambios en la pantalla del sistema para mostrar el registro de inventario | RI001 | Riesgo en la interfaz | Se pueden presentar riesgos a la hora de mostrar la interfaz en los diversos sistemas donde puede operar el software, además, se pueden presentar errores si es que no es implementado correctamente.
2 | Interfaz | Se mostrarán los respectivos cambios en la pantalla inicial del sistema | RI002 | Riesgo en la interfaz | Se pueden presentar riesgos a la hora de mostrar la interfaz en los diversos sistemas donde puede operar el software, además, se pueden presentar errores si es que no es implementado correctamente. | 2 | Codificacion | Cambios en la codificación respecto a la interfaz del registro de inventario tras la incorporación de lo solicitado | RI002 | Riesgo de codificación | Se pueden presentar errores en la codificación y la sintaxis que presenta este.
3 | Codificacion | Cambios en la codificación respecto a la interfaz del inicio del sistema tras la incorporación de labels | RI003 | Riesgo de codificación | Se pueden presentar errores en la codificación y la sintaxis que presenta este. | 3 | Documentación | 1 Documentos: Documento de generar reporte de inventario | RI003 | Riesgo de tiempo | Se pueden presentar problemas a la hora de revisar y presentar el documento que se requieran para el cambio que se desea.
4 | Documentación | 2 Documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos y Sistema de Logeo | RI004 | Riesgo de tiempo | Se pueden presentar problemas a la hora de revisar y presentar los documentos que se requieran para el cambio que se desea.
Peticion ID | SC0023
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-20
id Analisis | AN002
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | Base de Datos | 1 TABLA: Productos | RI0010 | Riesgo de tiempo | Se puede presentar el riesgo de que al modificar la tabla de la base de datos, pueda haber problemas a la hora de trabajarla en cuestiones de latencia.
2 | Interfaz | Se muestran los cambios en la interfaz del programa | RI0011 | Riesgo en la interfaz | Se pueden presentar riesgos a la hora de mostrar la interfaz en los diversos sistemas donde puede operar el software.
3 | Codificacion | Cambios en el archivo eliminar.py en las consultas de la base de datos y verificación | RI0012 | Riesgo de codificación | Se pueden presentar errores en la codificación y la sintaxis que presenta este.
4 | Documentación | 2 Documentos: Documento de Especificación de la Base de Datos y Documentar del requisito: Eliminar | RI0013 | Riesgo de tiempo | Se pueden presentar problemas a la hora de revisar y presentar los documentos que se requieran para el cambio que se desea.

## ReportesF
Solicitudes de cambio en evaluación - Pendiente de análisis |  |  | Solicitudes de cambio en evaluación - Análisis respectivo |  |  | Solicitudes de cambio que no han sido clasificadas
ID | Sistema | Funcionalidad | ID | Sistema | Funcionalidad | ID | Sistema | Funcionalidad
SC008 | SuperShop | Poder cambiar la contraseña en caso de olvido | SC007 | SuperShop | Cambiar el logo presente en la barra de tareas | SC002 | SuperShop | Cambiar la fuente de la ventana inicial
SC009 | SuperShop | Resaltar el stock del reporte de inventario | SC010 | SuperShop | Ordenar el reporte de inventario por stock de forma ascendente o descendente
SC011 | SuperShop | Ordenar el reporte de inventario por nombre de forma ascendente o descendente
SC014 | SuperShop | Ordenar el reporte de inventario en un rango de precio
Solicitudes de cambio en planificación - Atrasos |  |  | Solicitudes de cambio creadas - No han sido atendidas
ID | Sistema | Funcionalidad | ID | Sistema | Funcionalidad
SC005 | SuperShop | Poder cambiar la paleta de colores a gusto del cliente | SC003 | SuperShop | Presentar un carril de fotos en la ventana inicial
SC006 | SuperShop | Bloquear el ingreso al sistema tras 4 intentos fallidos | SC004 | SuperShop | Poder contar con un ícono personalizado
SC012 | SuperShop | Ordenar el reporte de inventario por precio de forma ascendente o descendente

## Estados
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## CCC
CCC (Comites de Control de cambios)
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC01 | Angel Lopez | Analista
| Pedro Rodriguez | Jefe de proyecto
| Deysi Panta | QA
| Carlos Marquez | Arquitecto
| Oscar Chero | Jefe del comedor
| Marco Pachas | Analista QA
| Angel Martinez | Backend
| Ricardo Huaman | Arquitecto de software